## Project_Tracking
# | Screen/Function | Feature | Actor | Screen/Function Description | In Charge | Technical Stack Track | Status | Updated | Update Details | Actual
40 | Moderate Accounts & Roles | Admin Core | Admin | Khóa/mở tài khoản, phê duyệt hoặc điều chỉnh phân quyền. | Bùi Đức Phú Hưng | Backend REST API (Security Core) | To Do |  |  | iter4
41 | Setup System Categories | Admin Core | Admin | Thiết lập danh mục môn học cốt lõi và cấu hình khối thi. | Bùi Đức Phú Hưng | Backend REST API | To Do |  |  | iter4
42 | Audit Instructional Content | Admin Core | Admin | Kiểm duyệt chất lượng chuyên môn khóa học trước khi mở bán. | Bùi Đức Phú Hưng | Backend REST API | To Do |  |  | iter4
43 | Process Content Violations | Admin Core | Admin | Tiếp nhận và xử lý các báo cáo vi phạm nội dung học liệu. | Bùi Đức Phú Hưng | Backend REST API | To Do |  |  | iter4
44 | Track Revenue Dashboard | Admin Core | Admin | Thống kê trực quan dòng tiền, doanh thu theo thời gian thực. | Bùi Đức Phú Hưng | Frontend Analytics UI (Charts) | To Do |  |  | iter4
45 | Configure UI & Announcements | Admin Core | Admin | Cập nhật banner trang chủ, cấu hình thông báo nền tảng. | Bùi Đức Phú Hưng | Frontend UI/UX | To Do |  |  | iter4
46 | Review Security Audit Logs | Admin Core | Admin | Truy vết lịch sử hoạt động, phát hiện anomalies bảo mật. | Bùi Đức Phú Hưng | QA/QC Track & Audit Check | To Do
6 | Update Profile | Authentication | Student, Teacher | Chỉnh sửa thông tin cá nhân, cập nhật ảnh đại diện. | Lê Phú Tiến Vũ | Frontend UI/UX | To Do |  |  | iter1
7 | Access Notifications | Authentication | Student, Teacher, Admin | Tiếp nhận và xem các thông báo tự động từ hệ thống. | Lê Phú Tiến Vũ | Frontend UI/UX | To Do |  |  | iter1
8 | Explore Home Page | Public Space | Guest, Student | Duyệt giao diện trang chủ, xem giới thiệu tổng quan. | Lê Phú Tiến Vũ | Frontend UI/UX | To Do |  |  | iter1
9 | Search Courses | Public Space | Guest, Student | Tìm kiếm khóa học theo môn, lớp hoặc khối thi đại học. | Lê Phú Tiến Vũ | Frontend UI/UX | To Do |  |  | iter1
10 | Review Course Details | Public Space | Guest, Student | Xem đề cương chi tiết, học thử video, xem review. | Lê Phú Tiến Vũ | Frontend UI/UX | To Do |  |  | iter1
II | STUDENT CORE | Student E-Learning Subsystem |  | Phân hệ Học tập trực tuyến & Khảo thí của Học sinh | [5 empty] | iter2
11 | View Instructor Profiles | Public Space | Guest, Student | Xem thông tin chi tiết, kinh nghiệm của giáo viên. | Lê Phú Tiến Vũ | Frontend UI/UX | To Do |  |  | iter1
12 | Track Exam Timelines | Public Space | Guest, Student | Theo dõi lịch thi THPT Quốc gia và tin tức tuyển sinh. | Lê Phú Tiến Vũ | Frontend UI/UX | To Do |  |  | iter1
22 | Write Personal Notes | Student Core | Student | Ghi chép sổ tay markdown gắn với timestamp video. | Lê Phú Tiến Vũ | Backend (Luồng Học liệu) | To Do |  |  | iter2
23 | Setup Study Calendar | Student Core | Student | Lập và điều chỉnh lịch học, lịch nhắc nhở luyện đề. | Lê Phú Tiến Vũ | Frontend UI/UX | To Do |  |  | iter2
1 | Sign In | Authentication | Student, Teacher, Admin | Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản thường hoặc Google SSO. | Nguyễn Cửu Thắng | Backend REST API | Done |  |  | iter1
2 | Sign Out | Authentication | Student, Teacher, Admin | Đăng xuất và hủy token phiên làm việc an toàn. | Nguyễn Cửu Thắng | Backend REST API | Done |  |  | iter1
3 | Register Account | Authentication | Guest | Đăng ký tài khoản học sinh mới, xác thực qua Email OTP. | Nguyễn Cửu Thắng | Backend REST API | Done |  |  | iter1
4 | Recover Account | Authentication | Guest, Student, Teacher | Đặt lại mật khẩu thông qua mã token bảo mật gửi về Email. | Nguyễn Cửu Thắng | Backend REST API | Done |  |  | iter1
5 | Change Password | Authentication | Student, Teacher | Chủ động thay đổi mật khẩu mới trực tiếp khi đang đăng nhập. | Nguyễn Cửu Thắng | Backend REST API | Done |  |  | iter1
19 | Practice Quizzes & Mock | Student Core | Student | Luyện tập trắc nghiệm hoặc thi thử phòng ảo bấm giờ. | Nguyễn Cửu Thắng | Backend REST API | To Do |  |  | iter2
20 | Submit Quiz Answers | Student Core | Student | Nộp bài trắc nghiệm lên hệ thống chấm điểm tự động. | Nguyễn Cửu Thắng | Backend Engine chấm điểm | To Do |  |  | iter2
21 | Review Exam Analytics | Student Core | Student | Xem đáp án giải thích (LaTeX) và phổ điểm thành phần. | Nguyễn Cửu Thắng | Backend REST API | To Do |  |  | iter2
31 | AI Post-Lesson Flash Quiz | AI Interface | Student | Thực hiện mini-quiz ngắn do AI tự động khởi tạo sau bài học. | Nguyễn Cửu Thắng | Backend Quiz Generation | To Do |  |  | iter3
34 | Import Question Bank | Teacher Engine | Teacher | Số hóa ngân hàng câu hỏi (LaTeX) theo 4 mức nhận thức. | Nguyễn Cửu Thắng | Backend REST API | To Do |  |  | iter4
35 | Setup Auto-Matrix Tests | Teacher Engine | Teacher | Thiết lập ma trận đề thi để bốc câu hỏi ngẫu nhiên sinh đề. | Nguyễn Cửu Thắng | Backend (Thuật toán bốc đề) | To Do |  |  | iter4
36 | Review AI Essay Grading | Teacher Engine | Teacher | Xem kết quả chấm thô của AI bài tự luận và phê duyệt điểm. | Nguyễn Cửu Thắng | Backend REST API | To Do |  |  | iter4
13 | Attempt Entry Test | Student Core | Student | Làm bài kiểm tra đầu vào để đánh giá năng lực gốc. | Nguyễn Văn Hải | Backend REST API | To Do |  |  | iter2
14 | Purchase Packages | Student Core | Student | Giao dịch mua khóa học hoặc gói đề thi thử cấp tốc. | Nguyễn Văn Hải | Backend (Cổng thanh toán) | To Do |  |  | iter2
26 | Consult AI Chatbot | AI Interface | Student | Gửi Prompt yêu cầu AI giải bài, tóm tắt lý thuyết 24/7. | Nguyễn Văn Hải | Backend Integration (Gemini/LLM) | To Do |  |  | iter3
27 | Adaptive Path Generation | AI Interface | Student | Đưa ra biểu đồ năng lực trực quan và lộ trình thích ứng. | Nguyễn Văn Hải | Frontend Data Visualization (Charts) | To Do |  |  | iter3
28 | AI Gap Diagnosis | AI Interface | Student | AI quét lịch sử bài làm để phát hiện lỗ hổng kiến thức. | Nguyễn Văn Hải | Backend AI Logic | To Do |  |  | iter3
29 | AI Score Forecasting | AI Interface | Student | Dự đoán điểm số thi THPT QG mục tiêu dựa trên phong độ. | Nguyễn Văn Hải | Backend AI Logic | To Do |  |  | iter3
30 | AI University Advising | AI Interface | Student | Tư vấn chọn ngành, chọn trường Đại học phù hợp năng lực. | Nguyễn Văn Hải | Backend AI Logic | To Do |  |  | iter3
15 | Stream Video Lessons | Student Core | Student | Học trực tuyến qua video bài giảng theo Chapters. | Trần Toàn | Backend (Luồng Học liệu) | To Do |  |  | iter2
16 | Resume Incomplete Video | Student Core | Student | Tiếp tục học bài giảng dang dở từ mốc thời gian trước. | Trần Toàn | Frontend UI & Media State | To Do |  |  | iter2
17 | Solve In-Video Questions | Student Core | Student | Trả lời câu hỏi tương tác pop-up hiện giữa video. | Trần Toàn | Fullstack (Giao diện + Logic) | To Do |  |  | iter2
18 | Download Study Documents | Student Core | Student | Tải file đề thi minh họa, tài liệu tóm tắt PDF về máy. | Trần Toàn | Backend (Luồng Học liệu) | To Do |  |  | iter2
24 | Ask Academic Questions | Student Core | Student | Đăng câu hỏi thảo luận tại các slot bài học để hỏi đáp. | Trần Toàn | Backend (Diễn đàn hỏi đáp) | To Do |  |  | iter3
25 | Rate & Review Courses | Student Core | Student | Đánh giá số sao và để lại phản hồi về chất lượng khóa học. | Trần Toàn | Backend (Diễn đàn hỏi đáp) | To Do |  |  | iter3
32 | Build Course Outlines | Teacher Engine | Teacher | Xây dựng cấu trúc cây học liệu 3 tầng: Course -> Chapter -> Lesson. | Trần Toàn | Backend REST API | To Do |  |  | iter3
37 | Track Student Progress | Teacher Engine | Teacher | Theo dõi báo cáo tiến độ học và phổ điểm của cả lớp. | Trần Toàn | Backend (Báo cáo giáo vụ) | To Do |  |  | iter4
38 | Resolve Academic Queries | Teacher Engine | Teacher | Phản hồi các câu hỏi thảo luận, thắc mắc của học sinh. | Trần Toàn | Backend (Diễn đàn hỏi đáp) | To Do |  |  | iter4
39 | Export Learning Reports | Teacher Engine | Teacher | Xuất file dữ liệu (Excel/PDF) bảng điểm và tiến độ lớp. | Trần Toàn | Backend (Báo cáo giáo vụ) | To Do |  |  | iter4
33 | Preview Instructional Content | Teacher Engine | Teacher | Xem trước giao diện khóa học dưới góc nhìn học sinh. | Trần Toàns | Frontend UI Mocks Render | To Do |  |  | iter3